## Sheet1
Lịch trình công việc
Tên giai đoạn | Từ ngày | Đến ngày | Nội dung
Khảo sát và phân thích yêu cầu | 15/09/2025 | 21/09/2025 | Tìm hiểu yêu cầu hệ thống, xác định chức năng chính (đăng ký, đăng nhập, quản lý sản phẩm, đặt hàng…).
Thiết kế hệ thống | 22/09/2025 | 28/09/2025 | Thiết kế CSDL (MySQL), vẽ sơ đồ ERD, sơ đồ Sequence, thiết kế giao diện
Phát triển hệ thống | 29/09/2025 | 20/11/2025 | Xây dựng giao diện web với Angular, phát triển API với Spring Boot, xử lý dữ liệu MySQL, kết nối frontend-backend.
Kiểm thử & chỉnh sửa | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Tích hợp hệ thống, kiểm thử chức năng, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng.
Hoàn thiện báo cáo & nộp sản phẩm | 26/11/2025 | 2025-01-12 | Hoàn thiện tài liệu, viết báo cáo, chuẩn bị thuyết trình/bảo vệ.